## Sheet1
등급 : 대외비
기능오류건 리스트 | [5 empty] | 2015-09-03, 이종욱
No | 웹/모바일 | 메뉴 | 오류내용 | 진행일정 | 위치 | Remark
1 | 웹 | 입점사관리>상품등록 | 상품노출 보임/안보임 오류(수정안됨) | 2015-09-11 | PPT 8
2 | 공통 | 사용자>상세검색 | 원산지 설정, 현장확인 오류, 제품검색결과 개수오류 | 2015-09-17 | PPT 11, 12, 13
3 | 웹 | 사용자>주문현황 | 구매완료 기능 추가 | 2015-09-10 | PPT 9
4 | 웹 | 마스터관리>입점관리 | 관리자ID, 사용자 ID 연동건(관리자 ID 삭제해도 회원ID 남아있음) | 2015-09-15 | PPT 17 | 다인내부협의필요
5 | 웹 | 입점사관리>커뮤니티관리 | 입점사 문의 게시판 -> 회원 CRM에 업체정보 노출필요 | 완료 | PPT 5
6 | 웹 | 관리자>입점관리 | 관리자 비밀번호 변경기능 + 분실 시 확인 or 변경기능 | 2015-09-11 | PPT 24 | 다인내부협의필요
7 | 모바일 | 상품목록 | 제품개수오류(화면 표시 개수와 실제개수 다름) | 2015-09-24 | PPT 14
8 | 웹 | 입점사관리>커뮤니티관리 | 입점사 공지사항 게시판 활성화(현재 기능오류로 노출X) | 2015-09-25 | PPT 5
9 | 웹 | 입점사관리>CRM | 회원개인정보 중 입점사와 관련없는 정보 접근제한(상품문의, 1:1 문의 포함) | 2015-09-25 | PPT 7
10 | 웹 | 관리자>SMS설정 | 가상계좌 결제 시 SMS 내용변경 : 주문완료 문자 후 결제완료 문자 필요 | 완료 | PPT 25
11 | 웹 | 관리자>상품등록 | 에디터 크롬오류(사진리사이징, 상세서식 뒤집힘) | 고도화로 협의됨 | Excel 6 | 에디터 관련 오류는 충분한 테스트를 통하여 고도화로 진행필요
12 | 웹 | 입점사관리>상품등록 | 첨부파일등록 시 : 사용자화면 노출X, 화면추가 필요 | 2015-09-15 | PPT 19 | 추가 될 위치 지정 부탁드립니다.
13 | 웹 | 사용자 | 메일링 서비스 수신받지 못하는 케이스발생 | 2015-09-15 | Excel 9 | 도메인 업체에 문의하여 SPF 설정하여야 합니다.(다인에서 진행)
14 | 웹 | 입점사관리>주문관리 | 배송완료 후 7일 경과 시 구매완료로 자동변경필요 | 2015-09-21 | PPT 9
15 | 공통 | 마스터관리 | 지역별 배송비 구분설정기능 : 제주, 도서산간지역 | 추가기능 | PPT 10
16 | 공통 | 사용자>주문완료시 | 결제요약정보 노출(특히 가상계좌, 계좌번호) | 추가기능 | Excel 7
17 | 공통 | 사용자>상품목록 | 판매가격순 정렬시 : 달러/원화 선택가능 기능필요 | 추가기능 | PPT 18
18 | 웹 | 관리자>상품관리 | 상품공유기능 수정(1차카테고리 공유 Block 필요) | 추가기능 | PPT 31
#. 단순수정건 제외(엑셀파일 단순수정건은 진행상황 별도체크 필요)