## WBS(메이저&시멘트)_내부관리 (hidden)
[작성 예]
1. '단계별 작업' 란의 "영역을 표기" 부분에 주요 영역을 표기함. 주요영역은 다음과 같음.
: 공통추진, 연결, 금융상품일반, 파생상품, 대출채권, 비금융, 보험상품
2. 단계작업 작성법
1) 레벨1은 공통으로 00.착수/ 10.분석/ 20.설계/ 30.개발/ 40.테스트/ 50.검토 및 확인/ 99. 회계정보산출방법론정의 구분
: 레벨1에 추가작업이 필요한 경우, 앞뒤단계의 적절한 사이번호를 매핑후 추가
2) 레벨2 ~ 레벨6의 작업은 레벨1을 고려하여 해야할 일을 Divide & Conquer방식으로 drill down하여 표기
단계별 작업: 일반 | [6 empty] | 동양메이저/시멘트 |  | 스케쥴내역
레벨1 | 레벨2 | 레벨3 | 레벨4 | 레벨5 | 레벨6 | 비고 | 해당여부 | 진척률 | 업무시작일 | 업무종료일 | 투입자원 | 담당자 | 산출물
00.착수 | [5 empty] | 프로젝트 수행 범위 및 일정 확정 IFRS 1차 프로젝트 결과 검토
프로젝트 수행 범위 및 일정 확정
IFRS 1차 프로젝트 결과 검토
10.분석
| 현행 업무(As-Is) 및 시스템 상세 분석(To-Be) | [7 empty] | 2008.11.13 | 2008.12.5 | 이혜련,조명수
|  | 투자부동산 |  |  |  |  | O | 20% | 2008.11.13 | 2008.11.19 | 이혜련
|  | 유무형자산 간주원가 |  |  |  |  | O | 50% | 2008.11.10 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 유무형자산 상각법 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 외화환산 |  |  |  |  | O | 10% | 2008.11.13 | 2008.11.19 | 이혜련
|  | 재고자산 | [5 empty] | 0% | 2008.12.22 | 2008.12.26 | 조명수
|  | 자산손상 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 리스 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 종업원급여 |  |  |  |  | O | 10% | 2008.11.17 | 2008.11.21 | 이혜련
|  | 주식기준보상 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.2 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 충당부채 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 매각예정비유동자산 |  |  |  |  | O | 10% | 2008.11.13 | 2008.11.19 | 이혜련
|  | 광업권 |  |  |  |  | O | 10% | 2008.11.17 | 2008.11.21 | 이혜련
|  | 건설계약 |  |  |  |  | O | 10% | 2008.11.17 | 2008.11.21 | 이혜련
|  | 차입원가 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 수익 |  |  |  |  | X |  | N/A | N/A | 이혜련
| 시스템 요구사항도출 | [6 empty] | 0% | 2008.11.19 | 2008.12.31 | 이혜련,조명수
|  | 투자부동산 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.19 | 2008.11.25 | 이혜련
|  | 유무형자산 간주원가 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 유무형자산 상각법 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.10 | 조명수
|  | 외화환산 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.19 | 2008.11.25 | 이혜련
|  | 재고자산 | [5 empty] | 0% | 2008.12.29 | 2008.12.31 | 조명수
|  | 자산손상 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 리스 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.5 | 조명수
|  | 종업원급여 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 주식기준보상 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.10 | 조명수
|  | 충당부채 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.10 | 조명수
|  | 매각예정비유동자산 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.19 | 2008.11.25 | 이혜련
|  | 광업권 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 건설계약 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.11.28 | 이혜련
|  | 차입원가 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.10 | 조명수
|  | 수익 |  |  |  |  | X |  | N/A | N/A | 이혜련,조명수
| 비즈니스 모델링 지원 | [7 empty] | 2008.12.8 | 2008.12.10 | 이혜련,조명수
|  | 변경 업무 기능 정의 지원 | [5 empty] | 0% | 2008.12.8 | 당일 | 이혜련,조명수
|  | 변경 프로세스 상세내역 정의 지원 | [5 empty] | 0% | 2008.12.9 | 당일 | 이혜련,조명수
|  | 데이터 모델 작성 지원 | [5 empty] | 0% | 2008.12.10 | 당일 | 이혜련,조명수
| 인터페이스 변경사항 정의 지원 | [7 empty] | 2008.12.11 | 2008.12.12 | 이혜련,조명수
|  | 인터페이스 변경 대상업무 식별 지원 | [5 empty] | 0% | 2008.12.11 | 당일 | 이혜련,조명수
|  | 인터페이스 변경내역 정의 지원 | [5 empty] | 0% | 2008.12.12 | 당일 | 이혜련,조명수
| 테스트 계획 수립 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2008.12.16 | 이혜련,조명수
| 분석단계 종료 | [7 empty] | 2008.12.17 | 2008.12.19 | 이혜련,조명수
|  | 요구사항 추적 매트릭스 작성 | [5 empty] | 0% | 2008.12.17 | 2008.12.18 | 이혜련,조명수
|  | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | [5 empty] | 0% | 2008.12.17 | 2008.12.18 | 이혜련,조명수
|  | 프로젝트 계획 보완 | [5 empty] | 0% | 2008.12.19 | 당일 | 이혜련,조명수
20.설계
| 통합 CoA 설계 지원 및 보완 | [7 empty] | 2008.12.22 | 2008.12.24 | 이혜련,조명수
| 시스템 아키텍처 정의 | [7 empty] | 2008.12.22 | 2008.12.26 | 이혜련,조명수
|  | 아키텍처 구성검토 | [5 empty] | 0% | 2008.12.22 | 2008.12.24 | 이혜련,조명수
|  | 개발환경 검토 | [5 empty] | 0% | 2008.12.25 | 2008.12.26 | 이혜련,조명수
| 패키지 커스터마이징 설계 | [7 empty] | Optional | Optional | 이혜련,조명수
|  | 내외부 인터페이스 설계 | [5 empty] | 0% | Optional | Optional | 이혜련,조명수
|  | 패키지 커스터마이징 상세계획 | [5 empty] | 0% | Optional | Optional | 이혜련,조명수
| 화면 및 보고서 설계 | [7 empty] | 2008.12.29 | 2009.1.2 | 이혜련,조명수
| 프로토타이핑 | [7 empty] | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 산출방법론 3차 정리 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | Prototype Application 작성 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 통합 Prototype 작성 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 프로토타이핑 분석보고서 작성 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
| 테스트 설계 | [7 empty] | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 시스템 테스트 계획 상세화 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 통합 테스트 계획 상세화 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 단위 테스트 계획 상세화 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
| 설계단계 종료 | [7 empty] | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 요구사항 추적 매트릭스 작성 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
|  | 프로젝트 계획 보완 | [5 empty] | 0% | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
| 중간보고 | [7 empty] | 2009 - | 2009 - | 이혜련,조명수
30.개발
40.테스트
50.검토 및 확인
Phase III Master Plan 수립
시스템 이행
|  | 시스템 이행 | [5 empty] | 0%
|  | 이행 결과 확인 및 시범운영 | [5 empty] | 0%
|  | 운영모드로 전환 | [5 empty] | 0%
|  | 종료보고(최종보고) | [5 empty] | 0%
99. 회계정보산출방법론 정의
| 투자부동산 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 분류범위 확정 |  |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 | 2008.11.28 | 최정일
|  |  | 동양메이저 |  |  |  |  | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최정일
|  |  | 동양시멘트 |  |  |  |  | 30% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
|  | 공정가치 산정 및 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립(Process분석서) |  |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립(Process 분석서) |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 간주원가 사용여부 | [6 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  | O | 50% | 2008.11.10 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 50% | 2008.11.10 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 50% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 원가모형적용시 감가상각 검토 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 결정근거 마련(Process 분석서) |  |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.23 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.23 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.23 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.24 | 최정일
|  |  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 설정(Prototyping) |  |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
|  | 부분임대부동산의 투자부동산 분류 프로세스 정비 |  |  |  |  | X | 0%
|  |  | 분류기준 정의(면적기준vs가치기준) |  |  |  |  | 0%
|  |  | 분류비율 적용 방식 정의(구간적용여부) |  |  |  |  | 0%
| 유형자산 | [7 empty] | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  |  | O | 50% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 50% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.12 | 최정일
|  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 동양메이저 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 건설사업부 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  |  | 섬유사업부 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 최정일
|  |  |  | 레미콘사업부 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  | 동양시멘트 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.30 | 최정일
|  | 유형자산 감가상각 검토 프로세스 정비 | [5 empty] | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 결정근거 마련(Process 분석서) |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.23 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.23 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.30 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.23 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.24 | 최정일
|  |  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 설정(Prototyping) |  |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2009.1.16 | 최정일
|  |  |  | 동양메이저 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 건설사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 섬유사업부 |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2009.1.16 | 최정일
[5 empty] | 레미콘사업부 |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2009.1.16 | 최정일
|  |  |  | 동양시멘트 |  |  |  | 0% | 2008.12.8 | 2009.1.16 | 최정일
| 무형자산의 공정가치 산정 | [7 empty] | 2008.11.24 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립 |  |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.17 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.12 | 김영아
|  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.31 | 김영아
| 무형자산 감가상각 검토 프로세스 정비 | [7 empty] | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 검토 프로세스 정립 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 김영아
| 환율변동효과 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.15 | 최광석
|  | 기능통화 결정 및 변경 |  |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최광석
|  |  | 지배기업 및 국내외 종속회사 기능통화 검토 및 결정 |  |  |  |  | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최광석
|  |  | 주된 영업환경의 변경 시 기능통화의 전환 프로세스 정비 |  |  |  |  | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최광석
|  | 기간손익 외화환산 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 최광석
|  |  | 외화 기간손익 인식 Logic 현황파악 및 일일환산을 위한 요구사항 파악 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 최광석
|  |  | 신 CoA 기준 화폐성, 비화폐성 분류 확정 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 최광석
|  |  | 거래발생일 환율적용(평균환율 추천) Logic 구축 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 최광석
|  |  | 화폐성 순투자 항목 확정 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 최광석
|  | 외화표시 재무제표의 환산 방법론(연결) |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석,김웅
|  |  | 외환차이 인식 프로세스 구체화 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석,김웅
|  |  | 해외사업장 관련 영업권 및 자산/부채 공정가치 조정액 환산 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석,김웅
|  |  | 평균환율 도출 상세 방법론 수립 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석
| 재고자산 | [7 empty] | 2008.12.22 | 2008.12.31 | 이은미
|  | NRV평가 시스템 검토 | [5 empty] | 0% | 2008.12.22 | 2008.12.31 | 이은미
|  | 물량흐름의 가정 검토 (자회사포함) | [5 empty] | 0% | 2008.12.22 | 2008.12.31 | 이은미
| 자산손상 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.31 | 이은미
|  | 영업권 외 비금융자산 손상 | [5 empty] | 0% | 2008.11.10 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | CGU 분류 기준 확정 |  |  |  | O | 20% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 이은미
|  |  | 손상징후 검토 대상 유/무형자산 범위 확정 |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.5 | 이은미
|  |  |  | 중요성기준에 의한 검토 대상 결정 |  |  |  | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.5 | 이은미
|  |  | 손상징후 검토 Checklist 확정 |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.12 | 이은미
|  |  | 손상검사프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | 회수가능액 산출 프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | 손상차손 및 손상차손환입 배부 프로세스 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  |  | 손상차손 배부 및 사후관리 프로세스 |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  |  | 손상차손환입징후 검토, 배부 및 사후관리 |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  | 영업권 손상 | [5 empty] | 0% | 2008.11.10 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | CGU 분류 기준 확정 |  |  |  | O | 20% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 이은미
|  |  | 영업권 배부 기준 확정 |  |  |  | O | 10% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 이은미
|  |  | 손상검사 프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | 회수가능액 산출 프로세스 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | 손상차손 배부 및 사후관리 프로세스 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 이은미
|  |  | 영업권 History 관리 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.31 | 이은미
| 리스대상 거래의 완전성 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.15 | 최광석
|  | 약정상 내재된 리스여부 검토 |  |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최광석
|  | 임대차거래, 랜탈거래 및 유사거래 등 리스거래 해당여부 검토 |  |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 최광석
|  | 금융리스 및 운용리스 분류 기준 정립 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석
|  |  | 경제적내용연수 75% or 자체설정 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 90% or 자체설정 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.01 | 2008.12.15 | 최광석
|  | 금융거래에 해당되는 임차(대) 보증금 공정가치 결정 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.20 | 2008.12.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 산출 Logic 수립 |  |  |  |  | 0% | 2008.11.20 | 2008.12.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 산출 및 적용 프로세스 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.11.20 | 2008.12.15 | 최광석
| 종업원급여 | [7 empty] | 2008.11.12 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 누적유급휴가 인식 및 산정 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.25 | 2008.12.19 | 김영아
|  | 기타장기종업원급여의 인식 및 산정 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 퇴직연금 |  |  |  |  | O |  | 2008.11.12 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  | 보험수리적 손익 인식방법 선택 |  |  |  |  | 90% | 2008.11.12 | 2008.11.21 | 김영아
|  |  | 확정급여형 채무 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  |  | 기초 Data Layout 정리 |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.15 | 김영아
|  |  |  | 기초 Data 산출 프로세스 |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.19 | 김영아
|  |  |  | 보험수리적 가정 산출 및 검토 |  |  |  | 0% | 2008.12.22 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  |  | 확정급여채무산출시스템(외부평가여부 포함) |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.31 | 김영아
|  |  | 사외적립자산 공정가치 평가 프로세스 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.31 | 김영아
| 주식기준보상 | [7 empty] | 2008.12.2 | 2008.12.20 | 김영아
|  | 공정가치 평가 모델 대안 검토 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.2 | 2008.12.12 | 김영아
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.2 | 2008.12.15 | 김영아
|  | 주식기준보상거래 분류기준 수립 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.2 | 2008.12.20 | 김영아
| 충당부채의 완전성 검토 | [7 empty] | 2008.12.1 | 2008.12.26 | 김영아
|  | 충당부채의 완전성 검토 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.26 | 김영아
|  | 복구충당부채 | [5 empty] | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 김영아
|  |  | 기초데이타 취합 프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 김영아
|  |  | 복구충당부채 산출 Logic 정립 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 김영아
|  |  | 대상 유형자산 사후관리 프로세스 정비 |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 김영아
| 매각예정비유동자산과 중단영업 분류 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.19 | 최광석
|  | 매각예정비유동자산 및 중단영업 분류여부판단 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.20 | 2008.12.5 | 최광석
|  | 매각예정비유동자산 및 중단영업의 시스템반영 검토 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.19 | 최광석
|  |  | 매각예정비유동자산 등 CoA 분류체계 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.19 | 최광석
|  |  | 매각예정비유동자산 등 별도 자산관리 모듈 정비 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.19 | 최광석
| 광업권 평가 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2008.12.31 | 최광석
|  | 광업권 평가관련 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.31 | 최광석
| 건설계약 | [7 empty] | 2008.11.10 | 2008.12.26 | 이은미
|  | 건설완료전 판매계약의 수익인식 검토 |  |  |  |  | O | 40% | 2008.11.10 | 2008.12.5 | 이은미
|  | 미청구공사 및 초과청구공사 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.1 | 2008.12.26 | 이은미
|  | 공사원가계상 산정방식 검토 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.8 | 2008.12.26 | 이은미
| 차입원가 | [6 empty] | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.31 | 김영아
|  | 차입원가 산정 프로세스 정비(적격자산 판단기준 포함) |  |  |  |  | O | 0% | 2008.11.24 | 2008.12.31 | 김영아
정부보조금
|  | 정부보조금의 수령목적에 따른 분류 |  |  |  |  | X
|  | 분류별 정부보조금의 회계처리 정비 |  |  |  |  | X
수익
|  | CLP(Customer Loyalty Programe)의 적용대상 및 산출프로세스 검토 |  |  |  |  | X
| 공통추진과제 | [9 empty] | 기준서 담당자
|  | 그룹GAAP Manual 작성 |  |  |  |  | O | 0% | 2009.2 |  | 기준서 담당자
|  | 공시 Data 산출 프로세스 정비(주석산출포함) |  |  |  |  | O | 30% | 2008.11.10 |  | 기준서 담당자
|  | 그룹 COA 정비작업_비금융계정 |  |  |  |  | O | 20% | 2008.11.3 |  | 기준서 담당자

## WBS(동양종금) (hidden)
[작성 예]
1. '단계별 작업' 란의 "영역을 표기" 부분에 주요 영역을 표기함. 주요영역은 다음과 같음.
: 공통추진, 연결, 금융상품일반, 파생상품, 대출채권, 비금융, 보험상품
2. 단계작업 작성법
1) 레벨1은 공통으로 00.착수/ 10.분석/ 20.설계/ 30.개발/ 40.테스트/ 50.검토 및 확인/ 99. 회계정보산출방법론정의 구분
: 레벨1에 추가작업이 필요한 경우, 앞뒤단계의 적절한 사이번호를 매핑후 추가
2) 레벨2 ~ 레벨6의 작업은 레벨1을 고려하여 해야할 일을 Divide & Conquer방식으로 drill down하여 표기
단계별 작업: 일반 | [6 empty] | 동양종금증권 |  | 스케쥴내역
레벨1 | 레벨2 | 레벨3 | 레벨4 | 레벨5 | 레벨6 | 비고 | 해당여부 | 진척률 | 업무시작일 | 업무종료일 | 투입자원 | 담당자 | 산출물
00.착수 | [5 empty] | 프로젝트 수행 범위 및 일정 확정 IFRS 1차 프로젝트 결과 검토
프로젝트 수행 범위 및 일정 확정
IFRS 1차 프로젝트 결과 검토
10.분석
| 현행 업무 및 시스템 상세 분석 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.7 | 조명수,이혜련
|  | 투자부동산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 유무형자산 간주원가 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.7 | 조명수,이혜련
|  | 유무형자산 상각법 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.7 | 조명수,이혜련
|  | 외화환산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 자산손상 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 리스 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 종업원급여 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 주식기준보상 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 충당부채 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 매각예정비유동자산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2008.12.17 | 조명수,이혜련
|  | 광업권 |  |  |  |  | X |  | 2008.12.25 | 2008.12.25 | 조명수,이혜련
|  | 건설계약 |  |  |  |  | X |  | 2008.12.26 | 2008.12.26 | 조명수,이혜련
|  | 차입원가 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.22 | 2008.12.24 | 조명수,이혜련
|  | 수익 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.7 | 조명수,이혜련
| 시스템 요구사항도출 | [7 empty] | 2008.12.18 | 2009.1.9 | 조명수,이혜련
|  | 투자부동산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 유무형자산 간주원가 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.8 | 2009.1.9 | 조명수,이혜련
|  | 유무형자산 상각법 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.8 | 2009.1.9 | 조명수,이혜련
|  | 외화환산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 자산손상 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 리스 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 종업원급여 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 주식기준보상 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 충당부채 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 매각예정비유동자산 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.18 | 2008.12.19 | 조명수,이혜련
|  | 광업권 |  |  |  |  | X |  | 2008.12.18 | 2008.12.18 | 조명수,이혜련
|  | 건설계약 |  |  |  |  | X |  | 2008.12.18 | 2008.12.18 | 조명수,이혜련
|  | 차입원가 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.26 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 수익 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.8 | 2009.1.9 | 조명수,이혜련
| 비즈니스 모델링 지원 | [7 empty] | 2009.1.12 | 2009.1.13 | 조명수,이혜련
|  | 변경 업무 기능 정의 지원 | [6 empty] | 2009.1.12 | 2009.1.13 | 조명수,이혜련
|  | 변경 프로세스 상세내역 정의 지원 | [6 empty] | 2009.1.12 | 2009.1.13 | 조명수,이혜련
|  | 데이터 모델 작성 지원 | [6 empty] | 2009.1.12 | 2009.1.13 | 조명수,이혜련
| 인터페이스 변경사항 정의 지원 | [7 empty] | 2009.1.13 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 인터페이스 변경 대상업무 식별 지원 | [6 empty] | 2009.1.13 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 인터페이스 변경내역 정의 지원 | [6 empty] | 2009.1.13 | 당일 | 조명수,이혜련
| 테스트 계획 수립 | [7 empty] | 2009.1.14 | 당일 | 조명수,이혜련
| 분석단계 종료 | [7 empty] | 2009.1.15 | 2009.1.16 | 조명수,이혜련
|  | 요구사항 추적 매트릭스 작성 | [6 empty] | 2009.1.15 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | [6 empty] | 2009.1.16 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 프로젝트 계획 보완 | [6 empty] | 2009.1.16 | 당일 | 조명수,이혜련
20.설계
| 통합 CoA 설계 지원 및 보완 | [7 empty] | 2009.1.19 | 당일 | 조명수,이혜련
| 시스템 아키텍처 정의 | [7 empty] | 2009.1.20 | 2009.1.21 | 조명수,이혜련
|  | 아키텍처 구성검토 | [6 empty] | 2009.1.20 | 당일 | 조명수,이혜련
|  | 개발환경 검토 | [6 empty] | 2009.1.21 | 당일 | 조명수,이혜련
| 패키지 커스터마이징 설계 | [7 empty] | Optional | Optional | 조명수,이혜련
|  | 내외부 인터페이스 설계 | [6 empty] | Optional | Optional | 조명수,이혜련
|  | 패키지 커스터마이징 상세계획 | [6 empty] | Optional | Optional | 조명수,이혜련
| 화면 및 보고서 설계 | [7 empty] | 2009.1.22 | 2009.1.23 | 조명수,이혜련
| 프로토타이핑 | [7 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 산출방법론 3차 정리 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | Prototype Application 작성 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 통합 Prototype 작성 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 프로토타이핑 분석보고서 작성 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
| 테스트 설계 | [7 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 시스템 테스트 계획 상세화 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 통합 테스트 계획 상세화 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 단위 테스트 계획 상세화 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
| 설계단계 종료 | [7 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 요구사항 추적 매트릭스 작성 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 프로젝트 산출물 검토 및 보완 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
|  | 프로젝트 계획 보완 | [6 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
| 중간보고 | [7 empty] | 2009- | 2009- | 조명수,이혜련
30.개발
40.테스트
50.검토 및 확인
Phase III Master Plan 수립
시스템 이행
시스템 이행
이행 결과 확인 및 시범운영
운영모드로 전환
종료보고(최종보고)
99. 회계정보산출방법론 정의
| 투자부동산 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  | 분류범위 확정 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  | 공정가치 산정 및 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립 |  |  |  |  | 0% | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2008.12.26 | 최정일
|  | 간주원가 사용여부 | [6 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 원가모형적용시 감가상각 검토 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 부분임대부동산의 투자부동산 분류 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 분류기준 정의(면적기준vs가치기준) | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 분류비율 적용 방식 정의(구간적용여부) | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
| 유형자산의 공정가치 산정 | [7 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
| 유형자산 감가상각 검토 프로세스 정비 | [7 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
|  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 검토 프로세스 정립 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 최정일
| 무형자산의 공정가치 산정 | [7 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 외부평가시 선정기준 정립 및 내부검증 프로세스 정립 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 내부평가시 공정가치 산정 프로세스 정립 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 간주원가 사용 여부에 대한 최종의사결정 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 간주원가 적용 자산에 대한 Tax 유보관리 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
| 무형자산 감가상각 검토 프로세스 정비 | [7 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 상각방법, 상각기간, 잔존가치 검토 프로세스 정립 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 김영아
| 환율변동효과 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 기능통화 결정 및 변경 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 지배기업 및 국내외 종속회사 기능통화 검토 및 결정 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 주된 영업환경의 변경 시 기능통화의 전환 프로세스 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 기간손익 외화환산 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 외화 기간손익 인식 Logic 현황파악 및 일일환산을 위한 요구사항 파악 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 신 CoA 기준 화폐성, 비화폐성 분류 확정 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 거래발생일 환율적용(평균환율 추천) Logic 구축 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 화폐성 순투자 항목 확정 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 외화표시 재무제표의 환산 방법론(연결) |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 외환차이 인식 프로세스 구체화 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 해외사업장 관련 영업권 및 자산/부채 공정가치 조정액 환산 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 평균환율 도출 상세 방법론 수립 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
| 자산손상 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  | 영업권 외 비금융자산 손상 | [6 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | CGU 분류 기준 확정 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상징후 검토 대상 유/무형자산 범위 확정 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  |  | 중요성기준에 의한 검토 대상 결정 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상징후 검토 Checklist 확정 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상검사프로세스 정비 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 회수가능액 산출 프로세스 정비 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상차손 및 손상차손환입 배부 프로세스 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  |  | 손상차손 배부 및 사후관리 프로세스 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  |  | 손상차손환입징후 검토, 배부 및 사후관리 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
영업권 손상
|  |  | CGU 분류 기준 확정 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 영업권 배부 기준 확정 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상검사 프로세스 정비 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 회수가능액 산출 프로세스 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 손상차손 배부 및 사후관리 프로세스 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
|  |  | 영업권 History 관리 |  |  |  | X |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 이은미
| 리스대상 거래의 완전성 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 약정상 내재된 리스여부 검토 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 임대차거래, 랜탈거래 및 유사거래 등 리스거래 해당여부 검토 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 금융리스 및 운용리스 분류 기준 정립 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 경제적내용연수 75% or 자체설정 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 90% or 자체설정 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 금융거래에 해당되는 임차(대) 보증금 공정가치 결정 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 산출 Logic 수립 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 공정가치 산출 및 적용 프로세스 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
| 종업원급여 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 누적유급휴가 인식 및 산정 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 기타장기종업원급여의 인식 및 산정 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 퇴직연금 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 보험수리적 손익 인식방법 선택 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 확정급여형 채무 산출 프로세스 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  |  | 기초 Data Layout 정리 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  |  | 기초 Data 산출 프로세스 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  |  | 보험수리적 가정 산출 및 검토 |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  |  | 확정급여채무산출시스템(외부평가여부 포함) |  |  |  |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 사외적립자산 공정가치 평가 프로세스 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  |  | 자회사 기초 Data 취합 프로세스 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
| 주식기준보상 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 공정가치 평가 모델 대안 검토 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 공정가치 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 주식기준보상거래 분류기준 수립 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
| 충당부채의 완전성 검토 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 김영아
|  | 충당부채의 완전성 검토 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 김영아
|  | 복구충당부채 | [6 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 김영아
|  |  | 기초데이타 취합 프로세스 정비 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 김영아
|  |  | 복구충당부채 산출 Logic 정립 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 김영아
|  |  | 대상 유형자산 사후관리 프로세스 정비 |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.9 | 김영아
| 매각예정비유동자산과 중단영업 분류 | [7 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 매각예정비유동자산 및 중단영업 분류여부판단 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  | 매각예정비유동자산 및 중단영업의 시스템반영 검토 |  |  |  |  | O |  | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 매각예정비유동자산 등 CoA 분류체계 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
|  |  | 매각예정비유동자산 등 별도 자산관리 모듈 정비 | [5 empty] | 2008.12.15 | 2009.1.15 | 최광석
광업권 평가
|  | 광업권 평가관련 프로세스 정비 |  |  |  |  | X
|  | 공시 Data 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | X
건설계약
|  | 건설완료전 판매계약의 수익인식 검토 |  |  |  |  | X |  |  |  | 이은미
|  | 미청구공사 및 초과청구공사 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | X |  |  |  | 이은미
|  | 공사원가계상 산정방식 검토 |  |  |  |  | X |  |  |  | 이은미
정부보조금
|  | 정부보조금의 수령목적에 따른 분류 |  |  |  |  | X
|  | 분류별 정부보조금의 회계처리 정비 |  |  |  |  | X
| 차입원가 | [7 empty] | 2008.12.22 | 2009.1.9 | 김영아
|  | 차입원가 산정 프로세스 정비(적격자산 판단기준 포함) |  |  |  |  | O |  | 2008.12.22 | 2009.1.9 | 김영아
| 수익 | [7 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 이은미
|  | CLP의 적용대상 및 산출프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 이은미
|  |  | 포인트대가의 공정가치 산출 프로세스 정비 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 이은미
|  |  | 포인트대가와 재화,용역의 대가 분리 프로세스 정비 | [5 empty] | 2009.1.5 | 2009.1.15 | 이은미
| 공통추진과제 | [9 empty] | 기준서 담당자
|  | 그룹GAAP Manual 작성 |  |  |  |  | O |  | 2009.2 |  | 기준서 담당자
|  | 공시 Data 산출 프로세스 정비 |  |  |  |  | O |  | 2008.11.10 | 2008.1.15 | 기준서 담당자

## Cover
문서 사용 권한
|  | 회사 | 부서 | 성명 |  | 비고 | 서명
| 작성자 | 웅진 | 프로젝트팀 | 최은조
| 검토자 | 웅진 | 프로젝트팀 | 김휘정
| 승인자 | 넷마블게임즈 | 사내정보화팀 | 임형범
제/개정이력
| Ver. | 제/개정 일자 |  |  | 페이지 및 수정 내용 |  | 제/개정자
| 1 | 2015-09-01 |  |  | 최초 작성
넷마블 ERP구축 프로젝트
단위테스트 결과서
Version 1.0

## 단위테스트 상세내역
순번 | 테스트일자 | 테스트담당자 | 프로그램명 | 상세 테스트 내용 | 처리유형 | 처리예정일 | 처리여부 | 비고 | 처리관리자
1 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-등록 | [업로드 양식] 버튼 클릭 후 다운로드 되는 파일 포맷이 Excel 포맷이 아님 |  |  |  | 오퍼레이션 방식의 차이 1."업로드 양식" 버튼 클릭 후 "저장 or 다른이름으로 저장" 버튼을 눌러 저장하면 엑셀로 저장됨. 1."업로드 양식" 버튼 클릭 후 "열기"버튼을 눌러 파일이 열렸을대 "저장"을 하면 "xls"형식의 파일로 저장되며 "다른이름으로 저장"하면 html 형식이 디폴트로 열리는데 이때 저장형식을 "엑셀파일형식"을 선택하면 엑셀포맷으로 정상적으로 저장됨
2 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-등록 | 귀속본부 입력 후 귀속조직 입력 시 입력된 귀속본부 하위에 조직만 조회되도록 수정 필요 | 차후처리(테스트) | 2015-10-26
3 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-등록 | [저장] 버튼 클릭 시 Requested URL not found | 즉시처리 |  | Y
4 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-등록 | [엑셀업로드] 시 과거 월의 정보도 변경 가능 | 즉시처리 |  | Y
5 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-등록 | 멀티 행삭제 기능은 없나? | 처리불가 |  |  | 매출계획은 기본 실적/계획 데이터를 "버전복사"기능을 통해 만들어주고 "행추가, 행삭제"는 일부 누락된 코드에 대해 경영관리팀이 작업하는거라 해당 화면에서는 멀티삭제 없음으로 구현함 (행추가,행삭제는 경영관리팀만 보임)
6 | 2015-10-22 | 강병표 | 매출계획-조회 | 등록화면에서 선택된 버전 조건을 조회화면에서도 동일하게 | 차후처리(안정화) |  |  | 등록화면 버전 : "버전관리"화면에서 잠금해지된 버전만 조회됨 조회화면 버전 : 모든 버전이 조회되도록 함 => 등록화면의 버전이 조회화면에 디폴트로 조회되도록 하는 기능 추가반영
7 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-등록 | 사업유형 조건으로 검색되지 않음 | 즉시처리 |  | Y
8 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-등록 | [업로드 양식] 버튼 클릭 후 다운로드 되는 파일 포맷이 Excel 포맷이 아님 |  |  |  | 오퍼레이션 방식의 차이 1."업로드 양식" 버튼 클릭 후 "저장 or 다른이름으로 저장" 버튼을 눌러 저장하면 엑셀로 저장됨. 1."업로드 양식" 버튼 클릭 후 "열기"버튼을 눌러 파일이 열렸을대 "저장"을 하면 "xls"형식의 파일로 저장되며 "다른이름으로 저장"하면 html 형식이 디폴트로 열리는데 이때 저장형식을 "엑셀파일형식"을 선택하면 엑셀포맷으로 정상적으로 저장됨
9 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-등록 | 귀속본부 입력 후 귀속조직 입력 시 입력된 귀속본부 하위에 조직만 조회되도록 수정 필요 | 차후처리(테스트) | 2015-10-26
10 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-등록 | [엑셀업로드] 시 과거 월의 정보도 변경 가능 |  |  |  | 광고선전비 upload는 화면의 내역을 지우고 엑셀파일의 내역을 보여주는 방식으로 구현되어 "저장시" 실적월에 입력된 금액을 클리어 해주고 있음
11 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-등록 | 체크박스 위치 순번 앞으로? |  |  |  | 그리드 자체속성
12 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-조회 | 등록화면에서 선택된 버전 조건을 조회화면에서도 동일하게 | 차후처리(안정화) |  |  | 등록화면 버전 : "버전관리"화면에서 잠금해지된 버전만 조회됨 조회화면 버전 : 모든 버전이 조회되도록 함 => 등록화면의 버전이 조회화면에 디폴트로 조회되도록 하는 기능 추가반영
13 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-조회 | 순번 없애기 |  |  |  | 사용자 편의기능
14 | 2015-10-22 | 강병표 | 광고선전비-조회 | 사업유형 조건으로 검색되지 않음 | 즉시처리 |  | Y
15 | 2015-10-22 | 강병표 | 공통비배부 기준생성 | 신규배부기준이 생성되지 않음 | 즉시처리 |  |  | 배포 확인 필요 (배포관리 ?)
16 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 크롬브라우저에서 화면 깨짐 | 차후처리(테스트) | 2015.11.01 |  | 화면이 깨지는 부분 확인 필요 처리 대상 확인 후 일정 처리 | 스타일 수정한다 하였음
17 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 거래처유형 및 파일선택 부분을 좌측 정렬로 처리 필요 | 즉시처리 | 2015.10.26 |  | 좌측 정렬로 진행
18 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 양식다운로드가 되지 않음 | 차후처리(테스트) |  |  | 양식 다운로드 공통후 진행
19 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 행추가 후 데이터 입력 시 불필요한 정보까지 입력하여야 함 (ex. 배치번호, 외회송금 정보 등) | 처리여부협의필요 | 2015.10.26 |  | - 배치번호는 필수적으로 보여줌 - 외화송금명세서는 화면에서 제외하고 거래처 등록(SAP)되면 거리처 조회 화면에서 등록하여 처리
20 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 각 칼럼별 입력내용 제어가 되지 않음 (ex. 숫자 입력 필드에서는 문자 입력 제한 등) | 처리여부협의필요 |  |  | - 숫만자 입력 확인 필요 - 금액( 소수점 포함)은 입력창에서 입력후에 확인 가능
21 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 사업자번호 등 유효성체크 필요 | 차후처리(테스트) | 2015.11.01 |  | - 사업자번호 체크로직 확인
22 | 2015-10-22 | 강병표 | 거래처관리-거래처업로드 | 거래처유형 코드의 통일 필요 - 거래처 등록 화면의 거래처유형과 거래처 업로드 화면의 유형 구분이 다름 | 즉시처리 | 2015.10.26 |  | - 거래처 유형코드( 공통코드 변경) | 코딩과 스타일이 다름
23 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | radio버튼 클릭 시 refresh | 처리불가 |  |  | 현업 요구 : 상태보존
24 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 입력필드 입력길이 제한 및 유효성 체크 | 차후처리(테스트) | 2015-11-20
25 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 거래처명 입력 후 팝업 클릭 시 입력된 거래처 명으로 조회되지 않음 | 차후처리(테스트) | 2015-11-20 | 2015-10-26 | 구현되어있는 기능이며 기능적용
26 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 진행상태가 입력 가능 | 차후처리(테스트) | 2015-11-20
27 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 비용항목에 즐겨찾기 기능은? | 처리여부협의필요
28 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 프로젝트, 귀속조직의 연관성은? 하나의 정보를 입력하면 다른 하나의 정보는 사라짐 | 차후처리(테스트) | 2015-10-30 | 2015-10-26 | SAP 전표발생시 신규 요청건 -> 프로젝트 선택시 지정된 귀속조직가져와서 처리하였음.
29 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 비용ITEM에 입력한 금액으로 기본정보의 지급액을 자동완성 | 처리여부협의필요 |  |  | 처리 프로세스 관련 건
30 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 교통비내역등록 팝업에서 버튼 조정 필요 (행추가/행삭제가 없네요.) | 차후처리(테스트) | 2015-11-20 |  |  | 상단에 추가 삭제 버튼 있음???
31 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 입력 후 전표삭제 시에도 입력된 내용이 사라진다는 메시지 필요 | 차후처리(테스트) | 2015-11-20 |  | 신규등록건에 대한 전표삭제처리 | 일반경비신청 버튼 있음 띄어쓰기 처리만 하면 될거 같음
32 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-일반 | 행추가/행삽입 버튼 정리 |  |  |  | 내용확인 필요
33 | 2015-10-22 | 강병표 | 일반경비-전자세금계산서 | 전자세금계산서 내역 입력은 전자세금계산서 입력항목에서 전자세금계산서 버튼에서? |  |  |  | 내용확인 필요
34 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | [메세지창] 거래처은 필수 입니다. --> 거래처는 필수입니다.
35 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | [문의] [거래처 - 팝업] 거래처 조회 팝업 리스트 늘이기, 좌우스크롭 없애기
36 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | [문의] [팝업공통] 팝업 타이틀에 '(팝업)'이라는 명칭 없애기 |  |  |  |  | html에서는 팝업이라는 문구는 들어가지 않음
37 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | 조회조건에서 프로젝트 선택 시 에러 type error: opener[callbackMethod] is not a function
38 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | [문의] [귀속조직 - 팝업] 향후 본인이 소속된 부서 기준으로 팝업내용이 제어되는거죠?
39 | 2015-10-26 | 강병표 | 채권채무관리-채권조회 | [사원조회팝업] 칼럼명 정리 (사람아이디, 부서이름 등 공통으로 정의한 명칭으로 변경)
40 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사 손익예측 | [메세지창] [귀속조직 - 팝업] 귀속팀명을 입력하세요. --> 귀속조직명을 입력하세요. |  |  |  |  | 팝업을 못찾겠어요 ㅜㅜ
41 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | 버튼순서 맞추기 | 즉시처리 |  | Y |  | ???
42 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | 거래처조회 팝업-->회사조회 팝업으로 변경 | 즉시처리 |  | Y |  | 코딩에서는 바꿨음
43 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [문의] 화면 최초 로딩 상태와 신규등록 버튼 클릭 시 상태가 다름 화면 최초 리딩 시 회사 선택없이 행추가 버튼 클릭 시 회사를 먼저 선택하라는 메시지 창 | 즉시처리 |  | Y |  | ????
44 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | 전체 조회 후 항목 선택 후 조회 시 화면(우측) 깨짐 임원현황 하단에 이상한 정보가 보여짐 | 차후처리(테스트) 즉시처리 |  | Y |  | ????
45 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [라디오 버튼 항목] 클릭한 후, 행추가 버튼을 클릭하면 거래처 팝업창이 보여짐 | 문제없음 |  |  | 라디오 버튼을 클릭하고 회사를 필수로 선택해야해서 일부로 회사창을 팝업처리하였음
46 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [라디오 버튼 항목] 주주현황 행추가 시 소계 하단으로 보여짐 | 문제없음 |  |  | 추가는 가장 하단, 중간에 저장되는 경우는 헷갈릴 수 있음. 저장이 완료되면 회사별 소트합니다.
47 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [라디오 버튼 항목] 주주현황 천 단위(,) 표시 | 즉시처리 |  | Y
48 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [라디오 버튼 항목] 정관주요사항 행바꿈 안됨 | 확인중
49 | 2015-10-26 | 강병표 | 자회사현황 | [라디오 버튼 항목] 화면하단에 불필요한 정보가 보임 (회사별 인원정보) | 즉시처리 |  | Y |  | 특이사항 부분이랑 텍스트 부분 vertical-align 수정
50 | 2015-10-26 | 강병표 | 매출기준관리-게임코드매핑관리 | 마켓구분 전체 상태에서 행추가 시 마켓구분을 선택할 수 없음
51 | 2015-10-26 | 강병표 | 매출기준관리-게임코드매핑관리 | 등록여부 전체 조회 후 다른 구분을 선택했을 경우, 첫페이지로 이동
52 | 2015-10-26 | 강병표 | 매출기준관리-게임코드매핑관리 | 좌우스크롤 없애기, 칼럼 조정 메뉴 로딩 시와 조회 시 칼럼 길이가 달라짐
53 | 2015-10-26 | 강병표 | 매출기준관리-게임코드매핑관리 | [문의] 게임등록유형코드 조회조건은 없어도 되나?
54 | 2015-10-26 | 강병표 | 매출기준관리-게임코드매핑관리 | [문의] [공통] ctrl+s 버튼을 클릭 등을 제어할 수 있는 건가요? |  |  |  |  | ???
55 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | 버튼 통일화 (확인 or 선택) |  |  |  |  | 위치 옮겨요??
56 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | [문의] ERP번호가 위치를 앞으로 옮겨야하지 않을까요? |  |  |  |  | 코딩에서는 수정했음
57 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | 칼럼명 변경 (내용작성 -->내용, 지급금액 -->금액)
58 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | 상세구분은 코드가 아닌 명칭으로
59 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | 진행상태 리스트가 보여지지 않음 (공통코드 추가 필요)
60 | 2015-10-26 | 강병표 | ERP번호 목록조회(POP-UP) | [문의] 일반경비 화면에서 띄우는 파업창과 다른 팝업인가요?
61 | 2015-10-26 | 강병표 | 경조사신청서(POP-UP) | ERROR options 사이즈 오류
62 | 2015-10-26 | 강병표 | 경조사신청서(POP-UP) | 귀속조직 팝업이 뜨지 않음 (향후에 본인이 속한 조직이 뜨는 건가요?)
63 | 2015-10-26 | 강병표 | 경조사신청서(POP-UP) | 버튼 통일화 (확인 or 선택) |  |  |  |  | ???
64 | 2015-10-26 | 강병표 | 구매번호(IT.SW.도서.경품)(POP-UP) | [문의] 귀속조직 항목은 없나요? (구매번호(소모품)에는 있네요) |  |  |  |  | 상단에 있어요~?!
65 | 2015-10-26 | 강병표 | 구매번호(소모품)(POP-UP) | [문의] [공통] 귀속조직 팝업명칭을 작성조직으로 바꿀 수 없나? 입력되는 칼럼에 따라서 가변으로 처리
66 | 2015-10-26 | 강병표 | 마케팅예산마스터선택(POP-UP) | 메뉴 클릭 시 에러
67 | 2015-10-26 | 강병표 | 마케팅예산마스터선택(POP-UP) | 귀속조직을 한글
68 | 2015-10-26 | 강병표 | 마케팅예산조회(레포트)-상세 (POP-UP) | 메뉴 클릭 시 에러
69 | 2015-10-26 | 강병표 | 선급금 신청대상 목록(POP-UP) | 거래처 팝업에서 거래처 선택 후 정보가 입력되지 않음
70 | 2015-10-26 | 강병표 | 선급금 신청대상 목록(POP-UP) | 귀속조직 팝업에서 귀속조직 선택 후 정보가 입력되지 않음
71 | 2015-10-26 | 강병표 | 선급금 신청대상 목록(POP-UP) | 버튼 통일화 (확인 or 선택) |  |  |  |  | ???
72 | 2015-10-26 | 강병표 | 예산사용내역(POP-UP) | 칼럼명 변경 (내용작성 -->내용) |  |  |  |  | 코딩에서는 수정했음
73 | 2015-10-27 | 강병표 | 자회사손익예측-등록 | 2H 칼럼이 보여지지 않음 |  |  |  |  | 그리드 라서…ㅜㅜ
74 | 2015-10-27 | 강병표 | 프로젝트 투입비중-등록 | MM 1보다 큰 경우에도 저장됨
75 | 2015-10-27 | 강병표 | 프로젝트 투입비중-등록 | 확인 탭에서 미확인 처리를 하는 경우, 등록 탭에서 미확인된 내역은 입력가능하게 되지만 처음부터 입력되지 않은 내역은 입력이 불가함
76 | 2015-10-27 | 강병표 | 프로젝트 투입비중-등록 | 엑셀다운로드 파일의 내역이 화면과 다름
77 | 2015-10-28 | 강병표 | 인건비 신청 | 입력방식이 다른 메뉴와 다름 (행추가, 행삭제가 아닌 데이터 입력영역이 별도로 있음)
78 | 2015-10-28 | 강병표 | 인건비 신청 | 코드, 코드명 등 입력 항목에 대한 형식, 길이 제한 필요
79 | 2015-10-28 | 강병표 | 인건비 신청 | 지급구분마스터, 지급항목마스터 라디오 버튼이 최초 화면 로딩 시 선택이 되어 있지 않음. 지급구분마스터, 지급항목마스터 라디오 버튼이 동시선택 가능.
80 | 2015-10-28 | 강병표 | 자회사현황-자회사투자이력등록 | 조회, 저장 버튼 순서 변경 |  |  |  |  | 코딩에서는 수정했음
81 | 2015-10-28 | 강병표 | 자회사현황-자회사투자이력등록 | 자회사현황이벤트 내역이 저장되지 않음.
82 | 2015-10-28 | 강병표 | 자회사현황-자회사투자이력등록 | 입력박스를 숫자타입으로 처리 필요
83 | 2015-10-28 | 강병표 | PG정산신청 | 조회조건 없이 조회 가능함
84 | 2015-10-28 | 강병표 | PG정산신청 | 진행상태 전체가 아닌 상태를 선택후 조회했을 경우에 시스템 정지
85 | 2015-10-28 | 강병표 | PG정산신청 | 정산월을 선택하면 귀속일자 자동완성
86 | 2015-10-28 | 강병표 | PG정산신청 | [문의] 업로드 파일 형식은?
87 | 2015-10-28 | 강병표 | 정산확인 | 구분, 유형코드 연계되어 있지 않음. 매출/매입 구분에 따라 입력가능한 유형코드가 조회되도록, 그리고 유형코드가 선택되면 구분코드 자동선택
88 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 화면선택 시 귀속일자를 오늘날짜로
89 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 계약번호를 선택하면 거래처 정보 자동완성
90 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 계약번호를 계약명으로 |  |  |  |  | 코딩에서는 수정했음
91 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 계약번호가 있는 상태에서 계약조회 팝업 창 로딩 시 번호가 보여지지 않음
92 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 원천세 유형을 선택할 수 없나?
93 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 저장되지 않음
94 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 정보 입력 후 전표삭제 버튼을 클릭 시 메시지 없이 데이터 사라짐
95 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 지급일은 자동완성 인가요?
96 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 외화금액 라인 소득금액, 소득세, 주민세, 예정지급액 숫자타입으로 천단위 표시
97 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 귀속조직 조회 팝업에서 일자는 귀속일자 기준으로
98 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 일반경비 라디오 버튼을 클릭하면 리프레시 필요. 이때, 메시지 창 아니면 ERP번호 처리 (원천세 선택>ERP번호 팝업으로 조회>전자세금계산서 선택>ERP번호 팝업으로 조회>다시 원천세 선택 시 원 ERP번호가 아닌 전자세금계산서 선택시에 보여지는 코드가 보여짐)
99 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | 복수 전표가 있는 일반경비에서 전표삭제 버튼을 클릭하면 ERP번호가 사라짐
100 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | [문의] 삭제가 전표삭제 혹은 품의삭제 구분이 필요한가?
101 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-일반 | 지급금액과 원화금액에 대한 유효성 체크 필요
102 | 2015-10-28 | 강병표 | 일반경비-원천세 | [문의] 전표추가 시 첫번째 입력항목도 같이 복사하는 기능도 필요하지 않나요?
103
104
단위테스트 결과서